## Tabelle1
IPA Zeitplan
Tätigkeit | Mittwoch |  | Freitag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Deadline
| 2021-05-12 |  | 2021-05-14 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28
Informieren
Aufgabenstellung analysieren
Zusatzinformationen einholen
Planen
Zeitplan erstellen
Use Cases / Diagramme erstellen
Testkonzept erstellen
Entscheiden
Strategie Festlegen
Realisieren
Datenbanken
Architektur entwerfen
Präsentations-Masken
Persistenzlogik
Buisnesslogik
Fehlerbehandlung
Frontend Validierung
Backend Validierung Klasse
Tests erstellen
Reserve
Kontrollieren
Tests durchführen
Anpassungen vornehmen
Auswerten
Reflexion
Sonstiges
Dokumentieren
Expertenbesuche
Legende
Meilensteine |  | Bei der Zeiteinteilung handelt es sich um zweistunden Blöcke. Ein Tag wird in 4 solche Blöcke unterteilt, plus jeweils einen Überstundenblock am Ende des Tages. Wenn der Überstundenblock mit einer anderen als seine definieren Farbe eingefärbt ist, beudeuted es wurden mehr als 8 Stunden an diesem Tag für dieses Projekt aufgewendet. Die genaue Überzeit wird im entsprechenden Tagesprotokoll festgehalten.
Geplantes Zeitbudget
Zeitbudget Eingehalten
Zeitbudget Überzogen
Überstunden
Keine Projektarbeitszeit